Приложение 2 к приказу

МАОУ «Комсомольская СОШ»

от 30.08.2018 года №361

| СОГЛАСОВАНО Проректор по непрерывному образованию ПГГПУ ______________ (Н. А. Красноборова) |  | СОГЛАСОВАНО Научный руководитель __________________ (С.Ю. Галиева) |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель образовательной организации __________________ (И.Д. Шахова) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Календарный план мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО на 2018 г.

МАОУ «Комсомольская СОШ»

Тема проекта: «Моделирование безопасной образовательной среды с целью успешной социализации личности»

Цель проекта на 2018 г. - реализация модели безопасной образовательной среды в условиях сетевого взаимодействия

Задачи по реализации проекта на 2018 г.:

- Разработать, обосновать структурные элементы модели безопасной образовательной среды.

- Разработать механизм взаимовыгодного сотрудничества ОО с потенциальными партнерами для реализации проекта.

- Улучшить материально-техническую и учебно-методическую базу  школы для совершенствования безопасной среды.

Срок реализации: до 10 ноября 2018 г.

| № п/п | Название мероприятия | Описание мероприятия | Результат | Дата (период) выполнения в формате ММ.ГОД или ДД.ММ.ГОД | Организатор мероприятия (ЦИО или ПГГПУ) | Категория участников | Ответственный от ЦИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО |
| 1. | Формирование в образовательной организации нормативных правовых условий системной инновационной деятельности | Разработка нормативных документов для реализации системной инновационной деятельности на уровне образовательной организации | Приказы: О деятельности образовательной организации в статусе Центра инновационного опыта» О создании рабочей группы по реализации проекта Положение о деятельности общеобразовательного учреждения МАОУ «Комсомольская СОШ» в статусе центра инновационного опыта План работы рабочей группы по реализации проекта | 08.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Рабочая группа | Панова Е.Н. |
| Направление 2. Организационное обеспечение инновационной деятельности |
| 2. | Торжественное заседание Университетского округа ПГГПУ | Презентация основных приоритетов развития образования края и направлений деятельности Округа | Свидетельство о присвоении статуса ЦИО | 27.06.2018 | ПГГПУ | Руководитель ОО, руководители ЦИО, научные консультанты | Панова Е.Н. |
| 3. | Планирование деятельности ЦИО на основе общего плана Округа | Создание плана работы ЦИО, согласование с научным консультантом и руководителем ОО. | План работы | до 23.08 | ЦИО | руководитель ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н. |
| 4. | Определение состава рабочей группы | Создание плана работы группы, согласование с руководителем ЦИО и руководителем ОО. | План работы группы по реализации инновационного проекта | 09.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Педагоги школы | Панова Е.Н. |
| 5. | Подписание договора о совместной деятельности ПГГПУ -ЦИО | Согласование договора и технического задания | Договор о совместной образовательной деятельности ПГГПУ -ЦИО | 01-10.09.2018 | ПГГПУ, ЦИО | Руководитель ОО, руководитель ЦИО | Шахова И.Д. Панова Е.Н. |
| 6. | Выездной организационно-деятельностный семинар участников Округа | Активное участие в работе семинара | Сформированное понимание системы профессиональных контактов в рамках округа | 23.08.2018 | ПГГПУ | Руководитель ЦИО | Панова Е.Н. |
| 7. | День знаний | Открытие класса МЧС с приглашением потенциальных партнеров | Создан на базе школы 4-й класс пожарно – спасательной направленности | 01.09.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Педагоги, дети, родители, социальные партнеры (МЧС, ВДПО, 143 ПЧ) | Руководитель ЦИО |
| 8. | День открытых дверей ЦИО | 1. Презентация проекта ЦИО «Безопасная образовательная среда как актуальное требование современной жизни». 2. Проведение открытого первенства Кунгурского муниципального района «Школа безопасности – 2018» | Знакомство представителей ОО Кунгурского района и Пермского края с деятельностью МАОУ «Комсомольская СОШ» в рамках ЦИО; Сформированное понимание у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности (применение обучающимися полученных знаний в области БЖД на практике, результативное участие обучающихся в соревнованиях различного уровня) | 06.09.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Зам. директоров по ВР, учителя ОБЖ, руководители отрядов ЮИД, ДЮП; обучающиеся 13-14 лет | Руководитель ЦИО |
| 9. | Мониторинг уровня организации безопасной образовательной среды школы | Осуществление анализа состояния безопасности ОО (здоровьесбережение, психолого – педагогический климат школы, информационная безопасность) | Отслеживание деятельности школы по обеспечению безопасной среды, разработка прогноза ее развития | До 10 октября 2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Родители, педагоги, обучающиеся) | Руководитель ЦИО |
| 10. | Подготовка ежегодного отчета по проекту | Формирование пакета отчётных документов | Ежегодный отчет | 01.11.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Временный творческий коллектив ЦИО | Руководитель ЦИО |
| Направление 3. Методическое обеспечение инновационной деятельности |
| 1. | Методическое совещание МАОУ «Комсомольская СОШ» - центр инновационного опыта | Знакомство педагогического коллектива МАОУ «Комсомольская СОШ» с проектом в рамках ЦИО | План деятельности каждого педагога в рамках работы ЦИО | 31 августа 2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Учителя МАОУ «Комсомольская СОШ» | Администрация школы, научный руководитель |
| 2. | Реализация проекта «Моделирование безопасной образовательной среды с целью успешной социализации личности» (разработка модели) | Создание банка диагностических материалов для оценки уровня безопасной образовательной среды | Банк диагностических материалов для оценки уровня безопасной образовательной среды | Октябрь 2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Временный творческий коллектив ЦИО | Руководитель ЦИО |
| 12. | Повышение профессионального мастерства педагогических кадров ЦИО | Участие в олимпиаде учителей начальных классов | Сертификат участника, диплом призера | Сентябрь – ноябрь 2018 | ПГГПУ | Учителя начальных классов, учителя математики МАОУ «Комсомольская СОШ» |  |
| 13. |  | Участие в вебинаре «Формирование предметной и коммуникативно-языковой компетентности в условиях полиязычия» | Сертификат участника, диплом призера | Сентябрь – ноябрь 2018 | ПГГПУ | Учителя английского языка МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| Направление 4. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов ЦИО |
| 1. | Конкурс исследовательских проектов педагогов ЦИО | Участие педагогов в конкурсе исследовательских проектов | Исследовательские проекты педагогов ЦИО | Сентябрь – октябрь 2018 | ПГГПУ | педагоги МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| Направление 5. Освещение инновационных педагогических практик в публикациях, печатных изданиях, СМИ |
| 1. | Распространение инновационного опыта педагогов через публикационную активность | Публикации в Пермском педагогическом журнале | Статьи педагогов ЦИО и Сетевых партнёров | До 11.2018 | ЦИО | педагоги МАОУ «Комсомольская СОШ», сетевые партнёры | Панова Е.Н. |
| Направление 6. Трансляция успешных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации |
| 1. | Дистанционный образовательный модуль МАОУ «Комсомольская СОШ» по теме «Безопасность ребенка в школе» | Разработка и реализация содержания программы модульных курсов с использованием дистанционных форм обучения | Модульная программа курса на сайте ДО ПГГПУ | 10.2018 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Рабочая группа, научный консультант | Панова Е.Н. |
| Направление 7. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО |
| 1. | Конкурс идей исследовательских проектов обучающихся | Участие обучающихся в конкурсе идей исследовательских проектов | Идеи исследовательских проектов обучающихся | 10.2018 | ПГГПУ | обучающиеся МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| 2. | Олимпиада «Славяновские игры» | Участие обучающихся в олимпиаде «Славяновские игры» | Сертификат участника | 21.10.2018 | ПГГПУ | обучающиеся МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |