..

| СОГЛАСОВАНО Проректор по непрерывному образованию ПГГПУ ______________ (Н. А. Красноборова) |  | СОГЛАСОВАНО Научный руководитель __________________ (С.Ю. Галиева) |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Комсомольская СОШ» __________________ (И.Д. Шахова) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Календарный план мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО на 2020 г.

МАОУ «Комсомольская СОШ»

Тема проекта: «Моделирование безопасной образовательной среды с целью успешной социализации личности»

Цель проекта на 2020 г. – трансляция инновационного опыта моделирования безопасной образовательной среды с целью успешной социализации личности.

Задачи по реализации проекта на 2020 г.:

- Выстроить взаимодействие с организациями – центрами инновационного опыта по трансляции инновационного опыта;

- Систематизировать материалы инновационного опыта для трансляции в рамках КПК;

- Транслировать инновационный опыт, в том числе через публикации разработанных материалов, в том числе в Пермском педагогическом журнале;

- Продолжить проектно-исследовательскую деятельность педагогов;

- Продолжить проектно-исследовательскую деятельность учащихся;

- Повысить профессиональную компетентность педагогов через участие в итоговых мероприятиях Университетского округа ЦИО «Иннофест».

Срок реализации: до 11 ноября 2020 г.

| № п/п | Название мероприятия | Описание мероприятия | Результат | Дата (период) выполнения в формате ММ.ГОД или ДД.ММ.ГОД | Организатор мероприятия (ЦИО или ПГГПУ) | Категория участников | Ответственный от ЦИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО |
| 1. | Формирование в образовательной организации нормативных правовых условий системной инновационной деятельности | Разработка нормативных документов для реализации системной инновационной деятельности на уровне образовательной организации | Приказ «О деятельности МАОУ «Комсомольская СОШ» в статусе ЦИО План работы на 2020 год по реализации проекта с учетом итогов работы 2019 года особенностей организации в 2020 году | февраль | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Рабочая группа, научный руководитель | Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
| 2. |  | Корректировка плана – графика работы по реализации проекта, в соответствии с требованиями эксперта Университетского округа | Скорректированный план работы по реализации проекта | февраль | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Рабочая группа, научный руководитель | Панова Е.Н. |
| 3. | Правовое обеспечение деятельности ОО в статусе ЦИО | Согласование договора и технического задания | Договор о совместной образовательной деятельности ПГГПУ-ЦИО | 01-02-18.02.2020 | ПГГПУ, ЦИО | Руководитель ОО, руководитель ЦИО, научный консультант | Шахова И.Д., Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
|  |  | Подписание договора между ПГГПУ и ЦИО МАОУ «Комсомольская СОШ» на 2020 год |  | 18.02-19.02 (в соответствии с планом – графиком встречи) | ПГГПУ | Руководитель ОО, Руководитель ЦИО | Шахова И.Д. Панова Е.Н. |
| Направление 2. Организационное, информационное и техническое обеспечение инновационной деятельности ОО |
| 1. | Заседание Университетского округа инновационных образовательных организаций Пермского края | Итог деятельности университетского округа за 2019 год. О присвоении статуса «Центра инновационного опыта на 2020 год» | Постановка задач, определение перспективных направлений деятельности на 2020 год | 28.01.2020 | ПГГПУ | Руководитель образовательной организации, Руководитель ЦИО | Шахова И.Д. Панова Е.Н. |
| 2. | Методическое совещание МАОУ «Комсомольская СОШ» - центр инновационного опыта | Итоги деятельности МАОУ «Комсомольская СОШ» в статусе ЦИО | Содержательный отчет о результатах деятельности МАОУ «Комсомольская СОШ» в статусе ЦИО, Постановка задач, определение перспективных направлений деятельности на 2020 год | 03.02.2020 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Педагоги МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| 3. | Работа Временных творческих групп ЦИО | Заседание рабочих групп по темам: - Подготовка статей в сборник - День ЦИО | 2 статьи Программа дня ЦИО | До 15.08.2020 | ЦИО | Руководитель ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
| 4. | Информационное и техническое обеспечение участников сетевого взаимодействия Округа в сети Интернет | Функционирование страницы «Центр инновационного опыта» на сайте школы | Соответствие страницы «Центра инновационного опыта на сайте ДОУ требованиям Университетского Округа» Своевременное и систематическое наполнение раздела сайта материалами | 20.02.2020-10.11.2020 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Ответственный за ведение сайта | Коголь И.Ю. |
| 5. | Публичное представление промежуточных результатов деятельности ЦИО | Проведение дня ЦИО по теме «Семинар – практикум «ProБезопасность» | Представление педагогам Пермского края методического продукта, созданного в ходе работы в Университетском Округе в статусе ЦИО | Сентябрь 2020 | МАОУ «Комсомольская СОШ» Научный руководитель | Педагоги Кугурского муниципального района и Пермского края | Панова Е.Н. |
| 6. | Методические консультации с научным консультантом | Консультация, обмен мнениями, оперативное решение вопросов | План работы | В течение отчетного периода | ПГГПУ | Руководитель ЦИО научный консультант | Панова Е.Н. Галиева С.Ю. |
| 7. | Коллегиальное решение стратегических и актуальных задач деятельности Округа | Участие в проведении совещаний для решения вопросов текущей деятельности | Уточнение форм, видов работ | Последняя среда месяца | ПГГПУ | Руководитель ЦИО | Панова Е.Н. |
| Направление 3. Научно - методическое обеспечение инновационной деятельности |
| 1. | Реализация проекта «Моделирование безопасной образовательной среды с целью успешной социализации личности» | Создание инновационного продукта с целью внедрения в образовательную деятельность ОО Пермского края | Презентация идеи инновационного продукта по тематике проекта (первый этап создания продукта ЦИО) | Январь-май 2019 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Временный творческий коллектив | Панова Е.Н. |
| 2. | Внесение изменений, редактирование инновационного продукта | Консультация по созданию инновационного продукта | Определение необходимых корректировок, дополнений инновационного продукта | 28.02.2020 | ЦИО | Руководитель ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
| 3. |  | Совместная работа с научным руководителем над созданием, редактированием инновационного продукта | Инновационный продукт соответствующий требованиям Университетского округа | 15.05.2020 | ЦИО | Временный творческий коллектив ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
| 4. | Повышение профессионального мастерства педагогических кадров ЦИО | Участие в IV краевой олимпиаде учителей начальных классов | Сертификат участника, диплом призера | Сентябрь – ноябрь 2019 | ПГГПУ | Учителя начальных классов МАОУ «Комсомольская СОШ» | Киселева Н.Л. |
| 5. |  | Участие в IV краевой методико – математической олимпиаде молодых учителей математики | Сертификат участника, диплом призера | 16.03.2020 | ПГГПУ | Учитель математики МАОУ «Комсомольская СОШ» | Шоломова Н.К. |
| 6. |  | Участие в краевой олимпиаде учителей физики | Сертификат участника, диплом призера | 27.03-18.04.2020 | ПГГПУ | Учитель физики МАОУ «Комсомольская СОШ» | Коголь И.Ю. |
| 7. |  | Участие в конкурсе электронных сборников методических материалов ЦИО | Сертификат участника, диплом призера | 06.2020 | ПГГПУ | Временный творческий коллектив ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н., Галиева С.Ю. |
| 8. |  | Участие педагогов в деятельности профессиональных образовательных площадок. | Участие в работе профессиональных площадок не менее 2-х педагогов ЦИО | В течение года | ПГГПУ | Педагоги МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| Направление 4. Методическое сопровождение профессионального развития педагогов ЦИО |
| 1 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагог ЦИО | Участие педагогов в ПДС «Формирование навыка и умения трансляции педагогического опыта посредством научной статьи» | Корректировка статей педагогов ЦИО, подготовка к публикации | 011.02.-20.03.2020 | ПГГПУ | Временный творческий коллектив ЦИО | Панова Е.Н. |
| 2 | Создание пространства профессиональной коммуникации и роста педагогического мастерства педагогов | Участие в работе профессиональных педагогических площадок | Повышение квалификации педагога | В течение отчетного периода | ПГГПУ | Педагоги МАОУ «Комсомольская СОШ» | Панова Е.Н. |
| Направление 5. Освещение инновационных педагогических практик в публикациях, печатных изданиях, СМИ |
| 1. | Распространение инновационного опыта педагогов через публикационную активность | Подготовка методических материалов участников реализации проекта к публикации в Пермском педагогическом журнале | Статьи педагогов ЦИО | 01.02.-15.06.2020 | ЦИО | Научный руководитель, временный творческий коллектив ЦИО | Панова Е.Н Галиева С.Ю. |
| Направление 6. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО |
| 1. | Проект «Практика научно – исследовательской деятельности» | Участие в работе научных лабораторий по реализации исследовательских идей старшеклассников | Подготовка материалов для исследовательской работы | До 25.03.2020 | ПГГПУ | Руководитель ИР, обучающиеся МАОУ «Комсомольская СОШ» (Ильина Надежда, Мокрецова Анна) | Панова Е.Н. Фурина О.В. |
| 2. |  | Участие в научной сессии учащихся по подведению итогов работы научных лабораторий |  | 26.03.2020 | ПГГПУ | Руководитель ИР, обучающиеся МАОУ «Комсомольская СОШ» (Ильина Надежда, Мокрецова Анна) | Панова Е.Н. Фурина О.В. |
| 3. | Проведение открытого первенства Кунгурского муниципального района «Школа безопасности – 2020» | Проверки уровня и качества практической подготовки учащейся молодежи по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Сформированное понимание у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности (применение обучающимися полученных знаний в области БЖД на практике, результативное участие обучающихся в соревнованиях различного уровня) | Сентябрь 2020 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Обучающиеся школ, учреждений доп. образования г. Перми и Пермского края | Щепелин А.А. |
| Направление 7. Трансляция успешных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации |
| 1. | Техническое и информационно – методическое сопровождение программ дополнительного профессионального образования, разработанных ЦИО | Разработка и корректировка содержания программы модульного курса с использованием интерактивных, электронных, в том числе дистанционных форм обучения | Программа модульного курса | 01.09.2020 | ЦИО научный консультант | Научный руководитель, временный творческий коллектив | Панова Е.Н. |
| 2. |  | Размещение модульного курса в системе дистанционного обучения | Получение доступа к функционирующей системе ДО для создания дистанционного модуля | 01.10.2020 | ПГГПУ | Научный руководитель, временный творческий коллектив ЦИО | Панова Е.Н. |
| 3. |  | Реализация модульных программ в очно – дистанционной форме | Размещение материалов модуля на сайте ДПО ПГГПУ | 0 7.10-03.11.2020 | ЦИО | Педагоги школы | Панова Е.Н. Галиева С.Ю. |
| 4. |  | Участие педагогов а «Педагогическом десанте» по продвижению идеи Университетского округа ПГГПУ в Пермском крае | Повышение компетентности педагогов в вопросах развития современного образования | 15.03.2020-09.2020 | ПГГПУ | Временный творческий коллектив ЦИО | Панова Е.Н. |
| 5. |  | Участие в «Иннофесте» на базе ПГГПУ с мастер – классами, презентациями опыта, дистанционными формами | Сформированное понимание системы профессиональных контактов в рамках округа. Повышение компетенции педагогов в вопросах представления опыта | 12.09.2020 | ПГГПУ | Руководитель ЦИО, Творческий коллектив ЦИО | Панова Е.Н. |
| Направление 8. Подведение итогов работ Университетского округа за 2020 год |
| 1. | Формирование ежегодного отчета по реализации инновационного проекта ЦИО | Формирование пакета отчётных документов в соответствии с техническим заданием по договору с ПГГПУ | Ежегодный содержательный отчет | До 11.11.2020 | МАОУ «Комсомольская СОШ» | Руководитель ЦИО | Панова Е.Н. |
| 2. |  | Сдача ежегодного отчета по проекту в соответствии с техническим заданием | Ежегодный содержательный отчет | 10.11-15.11.2020 | ПГГПУ | Руководитель ЦИО, научный консультант | Панова Е.Н. |