План мероприятий

по реализации краевого проекта «Шахматы в школе»

| № п/п | Дата | Название мероприятия | Краткая аннотация | Уровень(институциональный, муниципальный, региональный) | Ожидаемое число охвата, чел. |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Подготовительный (март 2019 г. – сентябрь 2019 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | сентябрь 2019г. | Организация внеурочной деятельности «Шахматы в школе» для 1-4 классов. | Знакомство родителей с введенем новго напрвления во внеурочной деятельности через родительские собрания, сайт школы, группы в контакте | институциональный | 235 чел. |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, классные руководители |
| 2. | сентябрь 2019г | Организация семинара для учителей начальной школы по повышению профессионального уровня | Приглашение педагогов района и города с целью деления опыта работы | муниципальный | 10 чел. |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| 3. | сентябрь – октябрь 2019г | Разработка и приобретение цифровой платформы для интерактивной доски | В школе имеется 2 интерактивные доски, которые планируется использовать при разработке дидактических игр для игры в шахматы | институциональный | 235 чел. |  | Педагоги, реализующие проект |
| II этап – Внедренческий (сентябрь 2019 г. – май 2021 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | По плану в течение года | Прохождение курсов повышения квалификации |  |  |  | 10 чел. | Педагоги, реализующие проект |
| 5. | По плану в течение года | Организация обмена опытом с педагогами района и города по обмену опытом и распространение педагогического опыта по данной теме через проведение мастер-классов, педагогических советов. | Освоение педагогами технологии игр в шахматы | Муниципальный на МО учителей нач. классов Комсомольского куста |  | 20 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| 6. | Февраль 2020г. | Мастер-класс для начинающих игроков | Предполагается задействовать в мастер-классах хорошо играющих в шахматы родителей обучающихся и педагогов МАУ ДО Центр Дополнительного Образования Детей, преподающих шахматный кружок | институциональный |  | 50 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 7. | март2020г. | Турнир для начинающих шахматистов «Шахматы – умный спорт». | Встреча начинающих шахматистов | Муниципальный |  | 20-25 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 8. | Май 2020 | Проведение турниров среди педагогов и учащихся | В рамках МО учителей нач. классов Комсомольского куста на итоговом заседании. С целью демонстрации опыта и привлечения интереса детей и взрослых к шахматному спорту | Муниципальный |  | 45 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Татринова Н.В. руководитель МО |
| 9. | в течение всего периода реализации проекта | Трансляция работы на сайте школы, странице в Контакте и образовательных ресурсах в сети интернет, СМИ. |  |  |  |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| 10. | Июнь 2020 г. | Турнир «Играем в шахматы летом» для лагерей с дневным пребыванием | Состязание лучших игроков района | Муниципальный |  | 50 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| 11. | Ноябрь 2020 | Шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья» | Цель: разнообразить формы и средства популяризации игр в шахматы в сотрудничестве с семьями воспитанников | институциональный |  | 10 семей | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 12. | Январь 2021г. | Новогодний турниров для обучающихся с ОВЗ на «Шахматы не для слабых духом» | Цель: развития шахматной деятельности у обучающихся с ОВЗ. Возможность проявить себя, творчески раскрыться в области шахмат. | Муниципальный |  | 15 чел. | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 13. | В течение года | Организация обмена опытом с педагогами | Сетевое взаимодействие участников проекта | Муниципальный |  | все участники проекта | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| III этап – Аналитический (июнь 2021 г. – декабрь 2021 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Июнь 2021г. | Традиционный турнир «Играем в шахматы летом» для лагерей с дневным | Состязание лучших игроков района | Муниципальный | 60 чел. |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР |
| 15. | Сентябрь 2021 | Психолого-педагогические наблюдения, с целью анализа динамики интеллектуального уровня детей младшего школьного возраста. | Анализ динамики интеллектуального уровня детей младшего школьного возраста. Доказательство эффективности результатов проекта. | институциональный | 235 чел. |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 16. | Октябрь-ноябрь 2021г. | Оформление результатов методических рекомендаций, материалов из опыта работы по реализации проекта. | Размещение материалов из опыта работы по в педагогических сообществах , на сайте школы, СМИ | Муниципальный, региональный | все участники проекта |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |
| 17. | в течение 2020-2021г | Участие в турнирах на региональном уровне | Получение опыта, реализация теоретического и практического материал | региональный | Победители муниципальных турниров |  | Киеслева Н.Л.-зам.директора по УР, Педагоги, реализующие проект |